## 1.financier interm.
RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE NO 2
Organisation Membre (OM): | La Terre est ronde |  |  | Ref.projet FGC: |  | 21-85
Pays principal: | Nicaragua |  |  | Ref. phase précédente: |  | 18-73
Bref intitulé du projet: | Réduction de la violence genre |  |  | Ref. phase suivante: |  | /
FORMULES AUTOMATIQUES SUR LES CASES POINTILLÉES: Ne pas remplir mais vérifier
1. PÉRIODE
Période du rapport: |  | Du: | 01.03.2021 | au: | 31.02.2023
Période du projet selon dossier initial: |  | Du: | 01.01.2021 | au: | 31.12.2021
Période financement FGC selon dossier inital (si différente période complète projet): |  | Du: | / | au: | /
Période réelle et complète du projet: |  | Du: | 01.03.2021 | au: | 31.02.2024
Période réelle financement FGC (si différente période complète projet): |  | Du: | / | au: | /
2. PLAN DE FINANCEMENT planifié sur budget total du projet
|  |  |  | CHF |  | %
Contribution FGC |  |  |  | 192481 |  | 84.92%
Autres bailleurs de fonds en Suisse (Fondation Non à la violence) |  |  |  | 18000 |  | 7.941%
Participation de l'OM requérante |  |  |  | 3693 |  | 1.629%
Participation locale |  |  |  | 12500 |  | 5.515%
Autres financements sur le terrain (préciser) | [5 empty] | 0%
Contributions totales des autres bailleurs |  |  |  | 34193 |  | 15.08%
Contributions totales planifiées |  |  |  | 226674 |  | 100%
Rappel de % cofinancement min. fixé par la FGC pour le projet: | [5 empty] | 12%
3. RÉCAPITULATIF DES FONDS REÇUS PAR L'OM (en CHF)
|  |  | Net |  | Montants nets
a) Solde FGC de la phase précédente (Réf. projet): |  |  | 3200 |  | 3200
b) Fonds reçus de la FGC:
Dates Réception | Provenance bailleurs | Brut | Net (Diff.= fds info)
25.03.2021 | VERS | 30000 | 29550
24.04.2021 | EGEN | 20000 | 20000
17.06.2021 | ONEX | 32000 | 31520
10.10.2021 | DDC | 10000 | 10000
02.02.2022 | LANC | 30000 | 29550
02.10.2023 | BERN | 21600 | 21276
Total fonds reçus de la FGC = |  | 143600 | 141896 | + | 141896
c) Autres bailleurs
Dates réception | Bailleurs | Brut | Net
02.03.2021 | Fondation non à la violence |  | 6000
Total fonds reçus autres bailleurs en CH = |  |  | 6000 | + | 6000
d) Fronds propres OM |  | Brut | Net
Première année |  |  | 2500
Deuxième année |  |  | 1200
Total fonds propres OM = |  |  | 3700 | + | 3700
TOTAL FONDS BRUTS REÇUS PAR L'OM = |  | 156500
TOTAL FONDS NETS REÇUS PAR L'OM = |  | 154796 |  |  | 154796
La période du rapport porte toujours à partir du début du projet (en comprenant, le cas échéant, la période de soudure).
Reprendre tous les montants présentés dans le plan de financement du budget accepté par le Conseil.
Reprendre le taux indiqué dans le budget accepté par le Conseil.
Reprendre l'éventuel solde FGC en Suisse du rapport final de la phase précédente si celui-ci n'a pas été remboursé à la FGC.
Les montants nets sont différents pour les communes autorisant le prélèvement de 1.5% pour le fonds d'information.
Présenter les cofinancements obtenus pour le projet et transitant par l'OM
Indiquer le no de rapport intermédiaire

## 2.comp.budgétaire.interm.
No. référence projet: | 21-85 |  | OM: | La Terre est ronde |  |  | Pays: | Nicaragua
4. COMPARAISON BUDGÉTAIRE
Période de la comparaison budgétaire du: | 2021-03-01 | au: | 31.02.2023
Taux de change initial et devise: 1 CHF = | 38.27 NIO | Taux de change réel utilisé 1 CHF* = | [5 empty] | 37.7614
IMPRIMER CETTE PAGE EN MODE PAYSAGE
DÉSIGNATION | BUDGET INITIAL APPROUVÉ POUR LA PÉRIODE DU RAPPORT(année 1/années 1&2) |  | DÉPENSES SUR PÉRIODE PRÉSENTÉE DU PROJET (dont dépenses directes en Suisse) |  | Dépenses en Suisse ou directes par l'OM | ÉCARTS |  | REMARQUES
| NIO | CHF | NIO | CHF | CHF | CHF | % | Expliquer écarts importants (+/=10%)
1. PERSONNEL PROJET TERRAIN
1.1.Coordinateur projet | 1251428 | 32700 | 1251428 | 33140.3681 |  | -440.3681 | -1.347%
1.2. Travailleur social | 900618 | 23533 | 900618 | 23850.2032 |  | -317.2032 | -1.348%
1.3. Psychologue | 900618 | 23533 | 900618 | 23850.2032 |  | -317.2032 | -1.348%
1.4. Formateur en micro-commerce (mandat) | 33749 | 882 | 16874 | 446.858 |  | 435.142 | 49.34% | Retard dans la formation (sera fait en année 3)
1.5. Comptable (50%) | 340978 | 8910 | 340978 | 9029.7935 |  | -119.7935 | -1.344%
Total 1 = | 3427391 | 89558 | 3410516 | 90317.4259 | 0 | -759.4259 | -0.848%
2. ACTIVITÉS (recherche, formations, sensibilisation, outils de communication, etc.)
2.1. Atelier de formation sur problématique genre auprès des opérateurs de justice | 105488 | 2756 | 85900 | 2274.8074 |  | 481.1926 | 17.46% | Coûts de salle et matériel moins élevé que prévu
2.2. Formation professionnelle pour 10 bénéficaires | 43982 | 1149 | 45343 | 1200.7752 |  | -51.7752 | -4.506%
2.3.10 ateliers de formation sur le genre pour 20 participants | 50000 | 1307 | 56230 | 1489.0852 |  | -182.0852 | -13.93%
2.4. 12 ateliers de nouvelle masculinité. | 50000 | 1307 | 52357 | 1386.5202 |  | -79.5202 | -6.084%
2.5. 15 ateliers de formation en micro-commerce | 35186 | 919 | 0 | 0 |  | 919 | 100% | Formations repoussées à l'année 3
2.6. 4 ateliers de formateurs en micro-commerce | 17894 | 468 | 7640 | 202.3228 |  | 265.6772 | 56.77% | 1 seul atelier organisé - repoussé à année 3
2.7. Activités de sensibilisation | 7830 | 205 | 8000 | 211.8563 |  | -6.8563 | -3.345%
2.8. 15 sessions de groupe thérapeutiques de sensibilisation sur les questions genre | 158130 | 4132 | 171300 | 4536.3737 |  | -404.3737 | -9.786% | frais de transports pour participants plus élevé que prévu
2.9. 1 foire de sensibilisation et d'information | 64783 | 1693 | 62780 | 1662.5426 |  | 30.4574 | 1.799%
2.10. Matériel publicitaire | 89376 | 2335 | 95032 | 2516.6414 |  | -181.6414 | -7.779% | Plus de matériel imprimé pour plus grande distribution
Total 2 = | 622669 | 16271 | 584582 | 15480.9247 | 0 | 790.0753 | 4.856%
3. INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (construction, réhabilitation, véhicules, materiel bureau, etc.)
3.1. Equipement pour la mise en œuvre de 10 micro-commerces | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
3.2.Deux ordinateurs | 20797 | 543 | 22940 | 607.498 |  | -64.498 | -11.88% | coûts sous estimés
3.3. Deux motos | 76000 | 1986 | 75800 | 2007.3387 |  | -21.3387 | -1.074%
Total 3 = | 96797 | 2529 | 98740 | 2614.8368 | 0 | -85.8368 | -3.394%
4. INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES (Fonds de roulement, micro-crédits, etc.)
4.1.Fonds de micro-crédit | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Total 4 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5. FONCTIONNEMENT TERRAIN (loyer bureau, frais informatiques, frais bancaires, assurances, entretien véhicules, carburant, etc.)
5.1. Loyer bureau, charges | 68400 | 1787 | 67900 | 1798.1306 |  | -11.1306 | -0.6229%
5.2.Fournitures de bureau | 76000 | 1986 | 81300 | 2152.99 |  | -166.99 | -8.408%
5.3.Frais informatiques | 110000 | 2874 | 108000 | 2860.0605 |  | 13.9395 | 0.485%
5.4. Entretien motos | 22800 | 596 | 10500 | 278.0614 |  | 317.9386 | 53.35%
5.5. Assurances motos | 45600 | 1192 | 45600 | 1207.5811 |  | -15.5811 | -1.307%
Total 5 = | 322800 | 8435 | 313300 | 8296.8236 | 0 | 138.1764 | 1.638%
6. SUIVI, ÉVALUATION, CONTRÔLE (frais de mission, évaluation, capitalisation, audit financier)
6.1. Evaluation externe | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
6.2. Audit | 100000 | 2613 | 97400 | 2579.3508 |  | 33.6492 | 1.288%
6.3. Frais avion missions | 74244 | 1940 | 32097.2234 | 850 | 850 | 1090 | 56.19%
6.4. Frais visa | 3827 | 100 | 1888.072 | 50 | 50 | 50 | 50%
6.5.Per diem missions | 13777 | 360 | 5664.2159 | 150 | 150 | 210 | 58.33%
Total 6 = | 191848 | 5013 | 137049.5113 | 3629.3508 | 1050 | 1383.6492 | 27.6%
7. IMPRÉVUS
7.1. Imprévus financés par la FGC | 211492 | 5526 | 0 | 0 |  | 5526 | 100%
7.2. Imprévus financés par d'autres bailleurs | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Total 7 = | 211492 | 5526 | 0 | 0 | 0 | 5526 | 100%
8. AUTRES FRAIS NON FINANCÉS PAR LA FGC
8.1.Bourse d'étude coordinateur pour formation genre | 152008 | 3972 | 145890 | 3863.465 |  | 108.535 | 2.733%
Total 8 = | 152008 | 3972 | 145890 | 3863.465 |  | 108.535 | 2.733%
TOTAL FRAIS PROJET TERRAIN (A) | 5025005 | 131304 | 4690077.5113 | 124202.8269 | 1050 | 7101.1731
9. INDEMNITÉS DE SUIVI DE PROJET | [8 empty] | REMARQUE: CONTRAIREMENT A ANCIENNE VERSION, POUR FRAIS GENERAUX, LE CALCUL EST FAIT SUR LE MONTANT EFFECTIVEMENT DEPENSE ET NON SUR LES MONTANT ENVOYE. - PLUS EQUITABLE, MAIS EST-CE PLUS DIFFICILE A CALCULER POUR LES OM?
9.1.Frais d'indemnités de suivi de projet demandés à la FGC sur sa contribution |  | 15789 |  | 17737 | 17737 | -1948 | -12.34%
9.2. Eventuels frais d'indemnités de suivi de projets octroyés par les autres contributions |  | 1820 |  | 1820 | 1820 | 0 | 0%
Total 9 = |  | 17609 |  | 19557 | 19557 | -1948 | -11.06%
DÉPENSES TOTALES POUR LE PROJET |  | 148913 |  | 143759.8269 | 20607 | 5153.1731 | 3.461%
* Indiquer la valeur de 1CHF en monnaie locale sans mettre la devise (par ex.: 1CHF =600)/ Le taux de change devrait être le taux effectif des fonds obtenus sur le terrain (au pt.7 onglet3). **Indiquer les éventuels frais de terrain financés par d'autres bailleurs mais ne pouvant être considérés pour financement de la FGC
Pour un rapport portant sur 2 ans, additionner les 2 premières années pour le budget et les dépenses présentés.
1. Afin d'utiliser le bon taux de change pour les dépenses, commencer par compléter l'onglet 3 (jusqu'à la moitié du point 7 , pour que la ligne "total fonds obtenus sur terrain" se complète et vous donne le taux effectif des fonds obtenus sur le terrain.
2. Copier dans la cellule "taux de change utilisé 1 CHF" la valeur de la cellule du taux effectif des fonds obtenus sur le terrain qui s'affiche pour le taux du total des fonds obtenus sur le terrain (dans l'onglet 3.pt7).
3. Compléter les dépenses en utilisant la cellule de taux de change réel pour transformer les dépenses dans l'autre monnaie.
Reprendre, dans cette colonne, les dépenses directes faites en Suisse (et pour lesquelles les justificatifs financiers devront être envoyés à la FGC avec le rapport final).
Ces dépenses doivent apparaître, plus détaillées, aux points 5 b et 5 c de l'onglet 3.
Le montant , sur un rapport intermédiaire, peut être plus important que celui budgeté puisque correspond au prélèvement sur le montant versé par la FGC. Attention, si montant plus important, prévoir que le montant sera moins important pour la dernière année.
Ces montants s'insèrent automatiquement au point 7 de l'onglet 3 ("Total frais projet terrain").
Ce montant s'insère automatiquement au point 7 de l'onglet 3 ("dépenses en Suisse ou directes par l'OM sur total frais projet terrain").
Si des imprévus FGC sont utilisés, préciser ici ce pour quoi ils ont été utilisés.
Souligner la période correspondant pour le rapport

## 3.financier interm.
No référence projet: | 21-85 | OM: | La Terre est ronde |  | Pays: | Nicaragua
5. FONDS JUSTIFIÉS EN SUISSE (Versements depuis la Suisse et dépenses en Suisse)
a) Envoi de fonds sur le terrain
Dates envois |  | Montants bruts reçus en monnaie locale (LOC) |  | Taux |  | Montants envoyés en CHF
05.03.2021 |  | 245440 |  | 37.76 |  | 6500
01.04.2021 |  | 950500 |  | 38.02 |  | 25000
25.06.2021 |  | 1320200 |  | 37.72 |  | 35000
10.12.2021 |  | 1130700 |  | 37.69 |  | 30000
03.03.2022 |  | 950250 |  | 38.01 |  | 25000
06.08.2022 |  | 370000 |  | 37 |  | 10000
0
TOTAL 5a) = |  | 4967090 |  | 37.7725 |  | 131500
Taux de change effectif sur tous les envois: |  |  |  |  | 37.7725
b) Dépenses directes faites en Suisse* (les justificatifs de ces dépenses devront être envoyés à la FGC avec le rapport final)
Dates dépenses |  | Désignation des dépenses |  |  |  | Montant (CHF)
19.07.2021 |  | Avion mission année 1 |  |  |  | 850
15.10.2021 |  | Visa mission année 1 |  |  |  | 50
15.10.2021 |  | Per diem mission 1 |  |  |  | 150
TOTAL 5b) = | [5 empty] | 1050
c) Frais prélevés d'indemnités de suivi de projet
Frais prélevés d'indemnités de suivi de projet financés par la FGC sur sa contribution | [5 empty] | 17737
Eventuels frais prélevés d'indemnités de suivi de projet financés par les autres contributions | [5 empty] | 1820
TOTAL 5c ) = | [5 empty] | 19557
= TOTAL FONDS JUSTIFIÉS EN SUISSE (5a+5b+5c): | [5 empty] | 152107
6. SOLDE DISPONIBLE CHEZ L'OM (EN CHF)
Montant net total reçu par l'OM ( = Total fonds net pt 3 ): | [5 empty] | 154796
- Total fonds justifiés en CH (= Total pt. 5): | [5 empty] | 152107
= SOLDE DISPONIBLE CHEZ L'OM: | [5 empty] | 2689
7. SITUATION CHEZ LE PARTENAIRE (seules les cellules blanches sont à compléter. Les cellules pointillées se complètent automatiquement)
Pour la période du: | 2021-03-01 | au: | 31.02.2023 | Taux | LOC | CHF
(Solde FGC phase précédente sur terrain |  |  |  | 36.75 | 54250 | 1476.1905
+ Fonds reçus provenant de l'OM (= total 5a) |  |  |  | 37.7725 | 4967090 | 131500
+ Participation locale |  |  |  | 37.7725 | 110000 | 2912.1679
+ Autres financements sur le terrain) |  |  |  | 37.7725 | 0 | 0
= Total fonds obtenus sur terrain* = |  |  |  | 37.7614 | 5131340 | 135888.3584
-
(Total frais projet terrain ( =A dans comparaison budgétaire) |  |  |  | 37.7614 | 4690077.5113 | 124202.8269
-Dépenses directes en Suisse par l'OM sur total frais projet terrain) |  |  |  | 37.7614 | 39649.5113 | 1050
= Total dépenses terrain sur frais projet terrain |  |  |  | 37.7614 | 4650428 | 123152.8269
=
Solde |  |  |  | 37.7614 | 480912 | 12735.5315
Êventuel ajust. solde CHF sur taux dernier envoi (cf tableau 5a) |  |  |  | 37 | 480912 | 12997.6216
Ecart de change | [5 empty] | -262.0901
= SOLDE DISPONIBLE CHEZ LE PARTENAIRE: |  |  |  |  | 480912 | 12735.5315
* Le taux effectif des fonds obtenus sur le terrain devrait être celui repris pour conversion des dépenses en CHF dans la comparaison budgétaire
Monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité du projet. Éventuellement ajouter une colonne pour une monnaie intermédiaire.
Le montant final du point 5 b doit être le même que dans le total des frais projet terrain (A) de la colonne marron de la comparaison budgétaire.
Les montants doivent être les mêmes que dans la rubrique 9 de la comparaison budgétaire.
Bien mentionner la période qui peut être différente de celle de la situation en Suisse (1 à 3).
Insérer ce taux de change pour la comparaison budgétaire (onglet 2).
Reprendre l'éventuel solde FGC présenté dans le rapport final de la phase précédente si celui-ci n'a pas été remboursé à la FGC - indiquer le taux de change réel de la phase précédente.
Préciser , le cas échéant, d'où proviennent ces financements.
Indiquer le taux de change du dernier envoi sur le terrain (tableau 5a) pour ajustement solde en CHF. Le solde final doit correspondra au plus petit solde.

## 4.financier interm.
No référence projet: | 21-85 | OM: | La Terre est ronde | Pays: | Nicaragua
8. PRÉVISIONS ENVOIS DE FONDS AU PARTENAIRE POUR LES SIX PROCHAINS MOIS
Mois et année prévus pour l'envoi | Montant en CHF |  | Remarques éventuelles
octobre 2023 | 35000
9. REMARQUES
Genève, le | Signature chargé(e) de projet ou responsable engageant l'OM:
Nom/Statut