## 1.financier final
RAPPORT FINANCIER FINAL
Organisation Membre (OM): | La Terre est ronde |  |  | Ref.projet FGC: |  | 21-85
Pays principal: | Nicaragua |  |  | Ref. phase précédente: |  | 18-73
Bref intitulé du projet: | Réduction de la violence de genre |  |  | Ref. phase suivante: |  | /
FORMULES AUTOMATIQUES SUR LES CASES POINTILLÉES: Ne pas remplir mais vérifier
1. PÉRIODE
Période du rapport: |  | Du: | 01.03.2021 | au: | 31.03.2021
Période du projet selon dossier initial: |  | Du: | 01.1.2021 | au: | 31.12.2021
Période financement FGC selon dossier inital (si différente période complète projet): |  | Du: | / | au: | /
Période réelle et complète du projet: |  | Du: | 01.03.2021 | au: | 31.02.2024
Période réelle financement FGC (si différente période complète projet): |  | Du: | / | au: | /
2. PLAN DE FINANCEMENT
Financements planifiés sur budget TOTAL du projet |  |  | Récapitulatif contributions obtenues sur coût TOTAL projet (se complète automatiquement en fin d'exercice)
| CHF | % |  |  | CHF | %
Contribution FGC | 192481 | 84.92% | Contributions obtenues FGC |  | 191291.1905 | 84.85%
Autres bailleurs de fonds en Suisse | 18000 | 7.941% | Autres bailleurs de fonds en Suisse |  | 18000 | 7.984%
Participation de l'OM requérante | 3693 | 1.629% | Participation de l'OM requérante |  | 3700 | 1.641%
Participation locale | 12500 | 5.515% | Participation locale |  | 12461.5693 | 5.527%
Autres financements terrain (préciser) |  | 0% | Autres financements terrain (préciser) |  | 0 | 0%
Contributions totales autres bailleurs | 34193 | 15.08% | Contributions totales autres bailleurs |  | 34161.5693 | 15.15%
Contributions totales planifiées | 226674 | 100% | Contributions totales obtenues |  | 225452.7598 | 100%
% cofinancement min. fixé par la FGC pour le projet: |  | 12% | % cofinancement obtenu: |  |  | 15.15%
3. RÉCAPITULATIF DES FONDS REÇUS PAR L'OM (en CHF)
|  |  | Net |  | Montants nets
a) Solde FGC de la phase précédente (Réf. projet): |  |  | 3200 |  | 3200
b) Fonds reçus de la FGC:
Dates réception | Provenance bailleurs | Brut | Net (Diff.= fds info)
25.03.2021 | VERS | 30000 | 29550
24.04.2021 | EGEN | 20000 | 20000
17.06.2021 | ONEX | 32000 | 31520
10.10.2021 | DDC | 10000 | 10000
02.02.2022 | LANC | 30000 | 29550
02.10.2023 | BERN | 21600 | 21276
05.11.2023 | VGEN | 28500 | 28500
18.12.2023 | DDC | 14515 | 14515
Total fonds reçus FGC = |  | 186615 | 184911 | + | 184911
c) Autres bailleurs
Dates réception | Bailleurs |  | Net
02.03.2021 | Fondation non à la violence |  | 6000
04.05.2022 | Fondation non à la violence |  | 6000
01.04.2023 | Fondation non à la violence |  | 6000
Total fonds reçus autres bailleurs en CH = |  |  | 18000 | + | 18000
d) Fonds propres OM |  |  | Net
Première année |  |  | 2500
Deuxième année |  |  | 0
Troisième année |  |  | 1200
Total fonds propres OM = |  |  | 3700 | + | 3700
| TOTAL FONDS BRUTS REÇUS PAR L'OM = |  |  |  |  | 211515
TOTAL FONDS NETS REÇUS PAR L'OM = |  |  |  |  | 209811
La période du rapport porte toujours du début à la fin du projet (en comprenant, le cas échéant, la période de soudure).
Reprendre montants plan de financement du budet.
Reprendre le taux inséré en haut à droite du budget accepté par le Conseil.
Correspond à cofinancements obtenus sur totalité du budget.
Présenter les cofinancements obtenus pour le projet et transitant par l'OM.
Reprendre l'éventuel solde FGC en Suisse du rapport final de la phase précédente si celui-ci n'a pas été remboursé à la FGC.
Les montants nets sont différents pour les communes autorisant le prélèvement de 1.5% pour le fonds d'information.

## 2.Comp. budgétaire
No. référence projet: | 21-85 |  | OM: | La Terre est ronde |  |  | Pays: | Nicaragua
4. COMPARAISON BUDGETAIRE
Période de la comparaison budgétaire du: | 2021-03-01 | au: | 31.02.2024
Taux de change initial et devise: 1 CHF = | 38.27 NIO | Taux de change réel utilisé 1 CHF* = | [5 empty] | 37.61
IMPRIMER CE DOCUMENT EN FORMAT PAYSAGE
DÉSIGNATION | BUDGET TOTAL INITIAL APPROUVÉ |  | DÉPENSES TOTALES (dont dépenses directes en Suisse) |  | Dépenses en Suisse ou directes par l'OM | ÉCARTS |  | REMARQUES
| NIO | CHF | NIO | CHF | CHF | CHF | % | Expliquer écarts importants (+/-10%)
1. PERSONNEL PROJET TERRAIN
1.1.Coordinateur projet | 1877142 | 49050 | 1877142 | 49910.7807 |  | -860.7807 | 101.8%
1.2. Travailleur social | 1350927 | 35300 | 1350927 | 35919.4037 |  | -619.4037 | 101.8%
1.3. Psychologue | 1350927 | 35300 | 1350927 | 35919.4037 |  | -619.4037 | 101.8%
1.4. Formateur en micor-commerce (mandat) | 67498 | 1764 | 29467 | 783.4895 |  | 980.5105 | 44.42%
1.5. Comptable (50%) | 511467 | 13365 | 511467 | 13599.2468 |  | -234.2468 | 101.8%
Total 1 = | 5157961 | 134779 | 5119930 | 136132.3242 | 0 | -1353.3242 | 101%
2. ACTIVITÉS (recherche, formations, sensibilisation, outils de communication, etc.)
2.1. Atelier de formation sur problématique genre auprès des opérateurs de justice | 105488 | 2756 | 85900 | 2283.97 |  | 472.03 | 82.87% | Frais location de salle moins élevés que prévu
2.2. Formation professionnelle pour 10 bénéficiaires | 87964 | 2299 | 92345 | 2455.3342 |  | -156.3342 | 106.8%
2.3. 10 ateliers de formation sur le genre pour 20 participants | 75000 | 1960 | 79438 | 2112.1538 |  | -152.1538 | 107.8%
2.4. 12 ateliers de nouvelle masculinité | 75000 | 1960 | 77334 | 2056.2112 |  | -96.2112 | 104.9%
2.5. 15 ateliers de formation en micro-commerce | 50279 | 1314 | 42984 | 1142.889 |  | 171.111 | 86.98% | Seulement 10 ateliers organisés avec plus de participants à chaque atelier.
2.6. 4 ateliers de formateur en micro-commerce | 35788 | 935 | 29478 | 783.7819 |  | 151.2181 | 83.83% | Frais location de salle moins élevés que prévu
2.7. Activités de sensibilisation | 7830 | 205 | 8000 | 212.7097 |  | -7.7097 | 103.8%
2.8. 15 sessions de groupe thérapeutiques de sensibilisation sur les questions genre. | 237195 | 6198 | 255998 | 6806.6561 |  | -608.6561 | 109.8%
2.9. foire de sensibilisation et d'information | 64783 | 1693 | 62780 | 1669.2391 |  | 23.7609 | 98.6%
2.10. Matériel publicitaire | 130308 | 3405 | 120358 | 3200.1637 |  | 204.8363 | 93.98% | Moins de matériel préparé dans la 3ème année
Total 2 = | 869635 | 22725 | 854615 | 22723.1088 | 0 | 1.8912 | 99.99%
3. INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS (construction, réhabilitation, véhicules, materiel bureau, etc.)
3.1. Equipement pour la mise en œuvre de 10 micro-commerces | 50000 | 1307 | 23000 | 611.5403 |  | 695.4597 | 46.79% | Moins de micro-commerces ont pu démarrer durant la dernière année. Prévus pour phase suivante
3.2. Deux ordinateurs | 20797 | 543 | 22940 | 609.945 |  | -66.945 | 112.3%
3.3. Deux motos | 76000 | 1986 | 75800 | 2015.4241 |  | -29.4241 | 101.5%
Total 3 = | 146797 | 3836 | 121740 | 3236.9093 | 0 | 599.0907 | 84.38%
4. INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES (Fonds de roulement, micro-crédits, etc.)
4.1. Fonds de micro-crédit | 38000 | 993 | 15000 | 398.8306 |  | 594.1694 | 40.16% | Moins de micro-crédit alloué que prévu.
Total 4 = | 38000 | 993 | 15000 | 398.8306 | 0 | 594.1694 | 40.16%
5. FONCTIONNEMENT TERRAIN (loyer bureau, frais informatiques, frais bancaires, assurances, entretien véhicules, carburant, etc.)
5.1. Loyer bureau, charges | 102600 | 2681 | 103987 | 2764.88 |  | -83.88 | 103.1% | Charges moins élevées que prévues
5.2. Fournitures de bureau | 114000 | 2979 | 118302 | 3145.4973 |  | -166.4973 | 105.6% | Moins de frais que prévus en raison de diminution d'ateliers
5.3. Frais informatique | 165000 | 4311 | 157900 | 4198.357 |  | 112.643 | 97.39%
5.4. Entretien motos | 34200 | 894 | 14600 | 388.1951 |  | 505.8049 | 43.42%
5.5. Assurances motos | 68400 | 1787 | 68400 | 1818.6676 |  | -31.6676 | 101.8%
Total 5 = | 484200 | 12652 | 463189 | 12315.5971 | 0 | 336.4029 | 97.34%
6. SUIVI, ÉVALUATION, CONTRÔLE (frais de mission, évaluation, capitalisation, audit, financier)
6.1. Evaluation externe | 114000 | 2979 | 105307.8619 | 2800 | 2800 | 179 | 93.99%
6.2. Audit | 150140 | 3923 | 145300 | 3863.3393 |  | 59.6607 | 98.48%
6.3. Frais avion missions | 112131 | 2930 | 64313.0157 | 1710 | 1710 | 1220 | 58.36% | Moins de frais que prévus en raison de diminution d'ateliers
6.4. Frais visa | 5741 | 150 | 3760.9951 | 100 | 100 | 50 | 66.67%
6.5. Per diem missions | 20666 | 540 | 12411.2837 | 330 | 330 | 210 | 61.11%
Total 6 = | 402678 | 10522 | 331093.1564 | 8803.3393 | 4940 | 1718.6607 | 83.67%
7. IMPRÉVUS
7.1. Imprevus financés par la FGC | 322274 | 8421 | 0 | 0 |  | 8421 | 0%
7.2. Imprévus financés par d'autres bailleurs | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
Total 7 = | 322274 | 8421 | 0 | 0 | 0 | 8421 | 0%
8. AUTRES FRAIS NON FINANCÉS PAR LA FGC
8.1.Bourse d'étude coordinateur pour formation genre | 228013 | 5958 | 215930 | 5741.2997 |  | 216.7003 | 96.36%
Total 8 = | 228013 | 5958 | 215930 | 5741.2997 | 0 | 216.7003 | 96.36%
TOTAL FRAIS PROJET TERRAIN (A) | 7649558 | 199886 | 7121497.1564 | 189351.4091 | 4940 | 10534.5909
9. INDEMNITÉS DE SUIVI DE PROJET | [8 empty] | REMARQUE: CONTRAIREMENT A ANCIENNE VERSION, POUR FRAIS GENERAUX, LE CALCUL EST FAIT SUR LE MONTANT EFFECTIVEMENT DEPENSE ET NON SUR LES MONTANT ENVOYE. - PLUS EQUITABLE, MAIS EST-CE PLUS DIFFICILE A CALCULER POUR LES OM?
9.1.Frais d'indemnités de suivi de projet demandés à la FGC sur sa contribution |  | 24060 |  | 23113.875 | 23113.875 | 946.125 | 96.07%
9.2. Eventuels frais d'indemnités de suivi de projets octroyés par les autres contributions |  | 2730 |  | 2730 | 2730 | 0 | 100%
Total 9 = |  | 26790 |  | 25843.875 | 25843.875 | 946.125 | 96.47%
DÉPENSES TOTALES POUR LE PROJET |  | 226676 |  | 215195.2841 | 30783.875 | 11480.7159 | 94.94%
* Indiquer la valeur de 1CHF en monnaie locale sans mettre la devise (par ex.: 1CHF =600)/ Le taux de change devrait être le taux effectif des fonds obtenus sur le terrain (au pt.7 onglet3). **Indiquer les éventuels frais de terrain financés par d'autres bailleurs mais ne pouvant être considérés pour financement de la FGC.
1. Afin d'utiliser le bon taux de change pour les dépenses, commencer par compléter l'onglet 3 (jusqu'à la moitié du point 7 , pour que la ligne "total fonds obtenus sur terrain" se complète et vous donne le taux effectif des fonds obtenus sur le terrain.
2. Copier dans la cellule "taux de change utilisé 1 CHF" la valeur de la cellule du taux effectif des fonds obtenus sur le terrain qui s'affiche dans l'onglet 3, pt 7 pour le taux du total des fonds obtenus sur le terrain.
3. Compléter les dépenses en utilisant la valeur de ce taux de change réel utilisé pour 1CHF pour transformer les dépenses dans l'autre monnaie.
Reprendre dans cette colonne, les dépenses directes faites en Suisse. Le détail de ces montants doit apparaître aux points 5 b et 5 c de l'onglet 3.
Le montant doit correspondre à max 12.5% du total des fonds reçus nets de la FGC.
Ce montant s'insère automatiquement au point 7 de l'onglet 3 ("dépenses en Suisse ou par l'OM sur total frais projet terrain")
Ces montants s'insèrent automatiquement au point 7 de l'onglet 3 ("Total frais projet terrain")
Si des imprévus FGC sont utilisés, préciser ici ce pour quoi ont été utilisés

## 3.financier final
No référence projet: | 21-85 | OM: | La Terre est ronde |  | Pays: | Nicaragua
5. FONDS JUSTIFIÉS EN SUISSE (Versements depuis la Suisse et dépenses en Suisse)
a) Envoi de fonds sur le terrain
Dates envois |  | Montants bruts reçus en monnaie locale (LOC) |  | Taux |  | Montants envoyés en CHF
05.03.2021 |  | 245440 |  | 37.76 |  | 6500
01.04.2021 |  | 950500 |  | 38.02 |  | 25000
25.06.2021 |  | 1320200 |  | 37.72 |  | 35000
10.12.2021 |  | 1130700 |  | 37.69 |  | 30000
03.03.2022 |  | 950250 |  | 38.01 |  | 25000
06.08.2022 |  | 555000 |  | 37 |  | 15000
19.12.2023 |  | 1299200 |  | 37.12 |  | 35000
TOTAL 5a) = |  | 6451290 |  | 37.6169 |  | 171500
Taux de change effectif sur tous les envois: |  |  |  |  | 37.6169
b) Dépenses directes faites en Suisse* (les justificatifs de ces dépenses sont à envoyer à la FGC avec le rapport final)
Dates dépenses |  | Désignation des dépenses |  |  |  | Montant (CHF)
19.07.2021 |  | Avion mission année 1 |  |  |  | 850
15.10.2021 |  | Visa mission année 1 |  |  |  | 50
15.10.2021 |  | Per diem mission 1 |  |  |  | 150
15.08.2023 |  | Prestation consultant évaluation externe(1ère tranche) |  |  |  | 1400
25.10.2023 |  | Prestation consultant évaluation (2ème tranche) |  |  |  | 1400
10.10.2023 |  | Avion mission année 2 |  |  |  | 860
05.12.2023 |  | Visa mission année 2 |  |  |  | 50
05.12.2023 |  | Per diem mission année 2 |  |  |  | 180
TOTAL 5b) = | [5 empty] | 4940
c) Frais prélevés d'indemnités de suivi de projet
Frais prélevés d'indemnités de suivi de projet financés par la FGC sur sa contribution | [5 empty] | 23113.875
Eventuels frais prélevés d'indemnités de suivi de projet financés par les autres contributions | [5 empty] | 2730
TOTAL 5c ) = | [5 empty] | 25843.875
TOTAL FONDS JUSTIFIÉS EN SUISSE (5a+5b+5c): | [5 empty] | 202283.875
6. SOLDE DISPONIBLE CHEZ L'OM (EN CHF)
Montant net total reçu par l'OM ( = Total pt 3 ): | [5 empty] | 209811
- Total fonds justifiés en CH (= Total pt. 5): | [5 empty] | 202283.875
= SOLDE CHEZ L'OM: | [5 empty] | 7527.125
7. SITUATION CHEZ LE PARTENAIRE (seules les cellules blanches sont à compléter. Les cellules pointillées se complètent automatiquement)
Pour la période du: | 2021-03-01 | au: | 31.02.2023 | Taux | LOC | CHF
(Solde FGC phase précédente sur terrain |  |  |  | 36.75 | 54250 | 1476.1905
+ Fonds reçus provenant de l'OM (= total 5a) |  |  |  | 37.6169 | 6451290 | 171500
'+ Participation locale |  |  |  | 37.6169 | 468765 | 12461.5693
+ Autres financements sur le terrain) |  |  |  | 37.6169 | 0 | 0
= Total fonds obtenus sur terrain* = |  |  |  | 37.61 | 6974305 | 185437.7598
-
(Total frais projet terrain (= (A) dans comparaison budgétaire) |  |  |  | 37.61 | 7121497.1564 | 189351.4091
- Dépenses en Suisse ou par l'OM sur total frais projet terrain) |  |  |  | 37.61 | 185793.1564 | 4940
= Total dépenses terrain sur frais projet terrain |  |  |  | 37.61 | 6935704 | 184411.4091
=
Solde |  |  |  | 37.61 | 38601 | 1026.3507
Éventuel ajust. solde CHF sur taux dernier envoi (cf. tableau 5a) |  |  |  | 37.12 | 38601 | 1039.8976
Ecart de change | [5 empty] | -13.5469
= SOLDE FINAL CHEZ LE PARTENAIRE: |  |  |  |  | 38601 | 1026.3507
* Le taux effectif des fonds obtenus sur le terrain devrait être celui repris pour conversion des dépenses en CHF dans la comparaison budgétaire
Monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité du projet. Éventuellement ajouter une colonne pour une monnaie intermédiaire.
Le montant final du point 5 b doit être le même que dans le total des frais projet terrain (A) la colonne marron de la comparaison budgétaire.
Les montants du point 5c) doivent être les mêmes que dans la rubrique 9 de la comparaison budgétaire.
Insérer ce taux de change pour la comparaison budgétaire (onglet 2).
Reprendre l'éventuel solde FGC sur le terrain du rapport final de la phase précédente si celui-ci n'a pas été remboursé à la FGC - indiquer le taux de change réel de la phase précédente.
Indiquer le taux de change du dernier envoi sur le terrain (tableau 5a) pour ajustement solde en CHF. Le solde final correspondra au plus petit solde.
Préciser , le cas échéant, d'où proviennent ces financements.

## 4.financier final
No référence projet: | 21-85 | OM: | La Terre est ronde | Pays: | Nicaragua
8. RÉCAPITULATIF DES SOLDES (CHF) |  |  | 9. RÉPARTITION SOLDES (sur totalité financements)
| CHF |  |  | CHF | %
Solde disponible chez l'OM = | 7527.125 |  | Part FGC = | 7257.4164 | 84.85%
Solde disponible chez le partenaire = | 1026.3507 |  | Part OM (y.c. autres bailleurs) = | 1296.0593 | 15.15%
Total = | 8553.4757 |  | Total = | 8553.4757 | 100%
10. REMARQUES
11. ANNEXES À REMETTRE
Cocher documents remis en annexes
1.Les copies des envois de fonds sur le terrain (ou le cas échéant les relevés périodiques bancaires ou postaux concernant le projet) et au besoin l'extrait du compte projet chez l'OM (faisant ressortir pour toute la période couverte les mouvements et les soldes);
2. Les justificatifs des dépenses directes (copies de factures) depuis la Suisse n'ayant pas pu être vérifiés par l'audit externe sur le terrain (dont notamment les dépenses pour les frais de mission).
3. Le rapport d'audit complet des comptes du projet pour toute la période du projet, réalisé par une fiducière indépendante et reconnue et dûment signé. Ce document doit être transmis dans son intégralité à la FGC et de préférence sous sa forme originale. Si cette dernière exigence ne peut être respectée, le rapport sera fourni sous forme de copie avec l'indication du lieu où l'original peut être consulté.
4. Si des frais de missions ont été demandés, les cahiers de charges et les rapports de ces missions.
Genève, le | Signatures chargé(e) de projet et responsable engageant l'OM:
| Nom/Statut |  |  | Nom/Statut
Le solde est réparti au pro-rata des contributions obtenues
Le solde FGC doit être remboursé à la FGC ou, si le projet a une suite financée par la FGC, la portion du solde inférieure à 10% du budget annuel moyen du projet peut être retenue par l'OM comme avance sur le financement de la phase suivante.
Aucun rapport final ne sera accepté sans ces deux signatures. Le nom et le statut doivent être précisés avec la signature.
Les chiffres des soldes sont repris automatiquement des soldes finaux des points 6 et 7 (onglet 3)